## Backlog
csv_id | tipo | titulo | descricao | projeto_ado | csv_id_pai | prioridade | sprint | estimativa_horas | tags | ado_id | status
100 | Epic | Negocio e Governanca | **Descricao** Iniciativa estrategica que cobre governanca do programa Portal Unico MS, levantamento de demandas, padronizacao de Cartas de Servico e gestao da mudanca junto aos orgaos parceiros. **Criterios de Aceitacao** - Governanca publicada (papeis, ritos, indicadores). - Levantamento de demandas e descoberta de oportunidades documentado. - Higienizacao das Cartas de Servico entregue com aprovacao CGE-MS. - Plano de gestao da mudanca comunicado e aceito pelas areas. | SETDIG |  | 2 |  |  | epic,governanca,programa |  | A fazer
101 | Feature | 2.2 Levantamento e Descoberta | **Descricao** Levantar demandas, oportunidades e indicadores que orientem decisoes do programa Portal Unico MS, com base em dados de uso (Matomo, GA4) e analytics consolidados. **Criterios de Aceitacao** - Paineis de uso publicados e atualizados. - Backlog de oportunidades priorizado. - Aprovacao SGD sobre o dashboard analitico entregue. | SETDIG | 100 | 2 |  |  | feature,levantamento,analytics |  | A fazer
102 | Feature | 2.3 Cartas de Servico | **Descricao** Higienizacao, padronizacao e melhoria continua da base de Cartas de Servico do Portal Unico MS, em parceria com a CGE-MS. **Criterios de Aceitacao** - Base de cartas auditada e duplicidades identificadas. - Relatorio consolidado entregue a CGE-MS. - Plano de unificacao aprovado. | SETDIG | 100 | 2 |  |  | feature,cartas-servico,higienizacao |  | A fazer
103 | Product Backlog Item | Dashboard Analitico Portal Unico MS | **Historia do usuario** Como gestor da SGD/SETDIG, quero um dashboard analitico consolidando dados de Matomo (Portal Unico), Google Analytics GA4 (MS Digital) e ranking de Cartas de Servico, para tomar decisoes baseadas no uso real do cidadao. **Requisitos** - Painel de Acessos (Matomo, idSite=298): top paginas, palavras-chave buscadas, jornada de navegacao. - Painel MS Digital (GA4): activeUsers + screenPageViews com filtro de periodo. - Ranking de Cartas de Servico com comparativo mensal. - App em producao: https://setdig-dados.streamlit.app/ **Criterios de Aceitacao** - 3 paineis funcionando (Matomo, GA4, Ranking). - Filtro de periodo em todos os paineis. - Cache (`@st.cache_data`) ativo para evitar timeout em `period=year`. - Visualizacao aprovada pela SGD. | SETDIG | 101 | 2 | Sprint 1 |  | dashboard,matomo,ga4,portal-unico |  | A fazer
104 | Task | Visualizar top paginas mais acessadas por periodo | Implementar painel "Top paginas mais acessadas" no Matomo, com filtro de periodo. Subatividades: - Criar `matomo_client.py` com autenticacao e builder de URL. - Implementar `Actions.getPageUrls` em `data_processor.py`. - Renderizar grafico de barras no `app.py` (top 10 paginas). | SETDIG | 103 | 2 | Sprint 1 | 9 | matomo,top-paginas |  | A fazer
105 | Task | Exibir palavras-chave mais buscadas no portal | Implementar painel "Palavras-chave buscadas no portal". Subatividades: - Implementar `Actions.getSiteSearchKeywords` e exibir tabela. | SETDIG | 103 | 2 | Sprint 1 | 3 | matomo,busca |  | A fazer
106 | Task | Mostrar jornada de navegacao (Transitions) da carta principal | Exibir jornada de entrada/saida da carta de servico principal via Matomo Transitions. Subatividades: - Implementar `Transitions.getTransitionsForPageUrl`. - Exibir diagrama de fluxo (entrada/saida) com Plotly. - Adicionar `@st.cache_data` para evitar timeout em `period=year`. | SETDIG | 103 | 3 | Sprint 2 | 11 | matomo,transitions,jornada |  | A fazer
107 | Task | Integrar dados GA4 para app MS Digital | Conectar GA4 Data API e criar painel MS Digital no app. Subatividades: - Conectar GA4 Data API em `ga4_client.py` (`activeUsers` + `screenPageViews`). - Criar painel MS Digital no `app.py` com filtro de periodo. | SETDIG | 103 | 2 | Sprint 1 | 10 | ga4,ms-digital |  | A fazer
108 | Task | Filtrar e rankear Cartas de Servico via regex nas URLs | Filtrar acessos a Cartas de Servico via regex e exibir ranking com comparativo mensal. Subatividades: - Definir regex pattern para Cartas de Servico em `data_processor.py`. - Exibir ranking de cartas com acessos e comparativo mensal. | SETDIG | 103 | 2 | Sprint 2 | 6 | cartas,ranking,regex |  | A fazer
109 | Product Backlog Item | Cruzamento e Higienizacao de Cartas de Servico (CGE-MS) | **Historia do usuario** Como gestor da CGE-MS, quero identificar cartas de servico duplicadas ou muito similares entre orgaos diferentes, para decidir quais unificar, mantendo a base limpa e padronizada. **Requisitos** - Extracao reprodutivel da base via Postgres (com VPN). - Score composto de similaridade em 8 campos: titulo 25%, descricao 20%, etapas 15%, requisitos 15%, publico 10%, nome popular 5%, palavra-chave 5%, tempo 5%. - Deteccao de duplicatas exatas + clusters de similares (threshold default 0.65). - Relatorio HTML standalone offline com KPIs, treemap, filtro por orgao e diff entre copias. **Criterios de Aceitacao** - Comando `run.bat --tudo` roda pipeline completo. - Relatorio `exports/relatorio.html` abre offline em Chrome/Edge. - Diff visual por cluster + pontuacao de qualidade do cadastro. - Aprovacao da CGE-MS sobre o formato. | SETDIG | 102 | 2 | Sprint 3 |  | cge,cruzamento,similaridade |  | A fazer
110 | Task | Detectar colunas HTML/entities (--probe-schema) | Varredura read-only da base para identificar colunas TEXT/VARCHAR com HTML/entities residuais. Subatividades: - Adicionar flag `--probe-schema` em `cli.py` que invoca rotina de deteccao e imprime tabela resumida. | SETDIG | 109 | 2 | Sprint 3 | 4 | dba,probe-schema |  | A fazer
111 | Task | Snapshot completo das cartas ativas | Pipeline de extracao + limpeza + gravacao CSV. Base reprodutivel para todo o cruzamento. Subatividades: - Implementar `queries.py` com SELECT principal + JOIN `gerenciamento_jornada` para trazer etapas. - Implementar `extracao.py` orquestrando fetch + limpeza + gravacao CSV em `exports/`. - Implementar `db.py` carregando credenciais via `python-dotenv` (.env + VPN). - Implementar `normalize.py` (lowercase, sem acento, colapso de espacos, strip). - Implementar `html_clean.py` (strip HTML + decode entities `html.unescape` + regex). - Escrever `tests/test_smoke_db.py` + `tests/test_html_clean.py`. | SETDIG | 109 | 2 | Sprint 3 | 16 | snapshot,extracao,postgres |  | A fazer
112 | Task | Detectar duplicatas exatas e similares | Computar score composto, agrupar em clusters e expor CLI configuravel. Subatividades: - Implementar `similaridade.py` com score composto dos 8 campos. - Implementar `clusters.py` (union-find sobre threshold + diff de cluster). - Expor flags `--threshold` e `--incluir-inativas` em `cli.py`. | SETDIG | 109 | 2 | Sprint 3 | 10 | similaridade,clusters |  | A fazer
113 | Task | Pontuacao de qualidade + cadastro modelo sugerido | Heuristica que pontua cada carta e sugere a melhor como modelo dentro do cluster. Subatividades: - Implementar heuristica (peso por campo preenchido + tamanho minimo descricao) e marcar cadastro de maior pontuacao como sugerido. | SETDIG | 109 | 2 | Sprint 4 | 4 | qualidade,modelo |  | A fazer
114 | Task | Relatorio HTML offline (KPIs, treemap, diff) | Relatorio HTML standalone com 3 KPIs no topo, treemap, filtro/busca e diff por cluster. Subatividades: - Template `templates/relatorio.html.j2` com 3 KPIs + treemap interativo. - Filtro por orgao (select) + busca por titulo (input), client-side. - Bloco de diff visual por cluster (iguais colapsados, divergentes lado a lado). - Otimizacao CSS @media print para A4. | SETDIG | 109 | 2 | Sprint 4 | 12 | relatorio,html,kpi,treemap |  | A fazer
115 | Feature | 2.4 Migração EDS → XVia | Documentação de governança para migração do ecossistema EDS (Control SSO, Admin, Atendimento, Integrador, FormFlow, CMS) para a plataforma XVia. Contrato de 180 dias de migração + 18 meses de operação. 36 serviços MS Digital a migrar + 10 novos autoatendimentos. 465.279+ usuários ativos. | SETDIG | 100 | 1 |  |  | xvia migracao-eds |  | A fazer
116 | Product Backlog Item | Documentação de governança módulo FormFlow | Como PO, quero ter a documentação de governança do módulo FormFlow completa (visão funcional + documentacao-tecnica.md) para subsidiar o repasse à equipe XVia e reduzir risco operacional na transição. Módulos Control/Admin/Atendimento/Integrador/CMS já possuem doc oficial — FormFlow é o único pendente. | SETDIG | 115 | 1 |  | 8 | xvia formflow documentacao |  | A fazer
117 | Task | Criar documentacao-tecnica.md do módulo FormFlow | Ler Modulo FormFlow - v1.md e anexos em modulos/formflow/. Consultar manual EDS (https://manuais_ms.gitlab.io/forms/) via Playwright/Firecrawl. Preencher template modulos/TEMPLATE-MODULO.md com as 14+ seções técnicas (stack, fluxos, regras de negócio, integrações, gaps). Seguir padrão dos demais módulos oficiais. | SETDIG | 116 | 1 |  | 6 | xvia formflow |  | A fazer
118 | Task | Revisar gaps Modulo FormFlow v1 com equipe XVia | Identificar e documentar gaps na documentação atual do FormFlow (itens marcados como [a confirmar com EDS] ou 💡 [IA sugere]). Agendar validação com contato técnico EDS/XVia. Registrar veredito por gap no documento. | SETDIG | 116 | 1 |  | 3 | xvia formflow gaps |  | A fazer
119 | Product Backlog Item | Validação e handoff dos documentos com fornecedor XVia | Como PO, quero que todos os documentos de governança dos 6 módulos (Control, Admin, Atendimento, Integrador, FormFlow, CMS) sejam validados pelo novo fornecedor XVia antes do início formal da operação, garantindo entendimento compartilhado das regras de negócio. | SETDIG | 115 | 1 |  | 12 | xvia handoff validacao |  | A fazer
120 | Task | Consolidar lista de gaps por módulo (todos os 6) | Varrer os 6 documentos oficiais (modulos/*/Modulo *-v*.md) buscando ocorrências de '[a confirmar com EDS]', '💡 [IA sugere]' e seções incompletas. Gerar planilha de gaps: módulo ¦ seção ¦ gap ¦ status ¦ responsável. | SETDIG | 119 | 1 |  | 4 | xvia gaps auditoria |  | A fazer
121 | Task | Agendar reunião de repasse técnico com equipe XVia | Preparar pauta de repasse com base na lista de gaps (Task #120) e nos documentos oficiais. Contato técnico Integrador: miguel.alencar@extreme.digital. Incluir demo dos fluxos críticos: Control SSO (pré-requisito de todos), Integrador (webhook → API destino), FormFlow (formulários). | SETDIG | 119 | 1 |  | 2 | xvia handoff reuniao |  | A fazer
122 | Feature | 2.5 ABEPTIC 2026 — Avaliação IOSPD | Participação do MS na avaliação do IOSPD (Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais) — ABEPTIC 2026. Envolve: convalidação das evidências por dimensão, defesa do relatório e submissão final. Referência: Relatório ABEP26.pdf + backlog_convalidacao_v3.csv em projetos/projeto-abep/. | SETDIG | 100 | 2 |  |  | abep iospd pesquisa |  | A fazer
123 | Product Backlog Item | Convalidação IOSPD 2026 — MS | Como responsável técnico, quero ter todas as dimensões do IOSPD convalidadas com evidências suficientes (✅ ou ⚠️ documentado) para que o MS possa submeter o relatório final ao ABEP 2026 sem pendências críticas. | SETDIG | 122 | 2 |  | 16 | abep iospd convalidacao |  | A fazer
124 | Task | Finalizar evidências Dimensão 1.1 para defesa | Revisar Defesa_Dimensao_1.1.docx em projeto-abep/convalidacao/. Verificar qualificadores ⚠️ (parcial) e ❌ (não atendido) no RELATÓRIO DE CONVALIDAÇÃO - IOSPD 2026.csv. Buscar documentos complementares (decretos, portarias, PTD) para converter ⚠️ em ✅ onde possível. | SETDIG | 123 | 2 |  | 4 | abep dimensao-1.1 evidencias |  | A fazer
125 | Task | Revisar backlog_convalidacao_v3.csv e fechar gaps abertos | Abrir backlog_convalidacao_v3.csv, filtrar linhas com status ⚠️ e ❌. Para cada gap: identificar evidência faltante, buscar no site oficial do governo MS ou em decretos/portarias. Usar prompt avalia-pergunta.md para avaliação automatizada via Claude Code. | SETDIG | 123 | 2 |  | 6 | abep convalidacao gaps |  | A fazer
126 | Task | Submeter relatório final IOSPD ao ABEP 2026 | Consolidar Relatorio_Convalidacao_MS.html com versão final aprovada. Verificar prazo de submissão ABEPTIC 2026. Exportar evidências no formato exigido. Submeter via canal oficial ABEP. | SETDIG | 123 | 2 |  | 2 | abep submissao relatorio |  | A fazer
127 | Product Backlog Item | Estudo de Uso do Filtro de Perfil — bench-carta | Estudo concluído (base 2025): recomendação REMOVER os filtros de Órgão e Perfil do Portal Único. Taxa de uso real do filtro estimada em ~0,091% dos visitantes da home — abaixo do limiar de 2%. Aba Servidor Público: 366 acessos/ano. PBI cobre comunicação e desdobramentos da recomendação. | SETDIG | 101 | 2 |  | 6 | bench-carta filtro-perfil analytics |  | A fazer
128 | Task | Elaborar apresentação gerencial da recomendação REMOVER | Preparar apresentação para a gestora (Duda/SGD) com base no relatório docs/estudo-uso-filtro-perfil.md. Incluir: funil de 3 etapas (home → serviço → filtro), KPIs em linguagem simples, comparativo proxy ingênuo (6,05%) vs taxa corrigida (0,091%), recomendação clara REMOVER com justificativa. | SETDIG | 127 | 2 |  | 3 | bench-carta apresentacao gestao |  | A fazer
129 | Task | Documentar limitação de event tracking e propor instrumentação | Registrar formalmente a limitação identificada na Fase 1: troca de aba no filtro de Perfil é DOM swap puro — invisível ao Matomo. Redigir proposta de event tracking (ex: dataLayer push ou Custom Dimension Matomo) para medição exata em versão futura. Salvar em docs/ do repo bench-carta. | SETDIG | 127 | 3 |  | 2 | bench-carta event-tracking matomo |  | A fazer
130 | Product Backlog Item | Prototipagem Seção Categorias Portal MS | Como PO, quero ter o protótipo da nova seção de categorias do Portal MS validado com as partes interessadas para decidir se avança para implementação. Protótipo React/Vite disponível em projetos/prototipo-categorias-ms/ com responsividade testada (desktop 1280, tablet 639/640, mobile 390). | SETDIG | 101 | 2 |  | 5 | prototipo categorias portal-ms |  | A fazer
131 | Task | Apresentar protótipo de categorias para validação com partes interessadas | Executar o protótipo localmente (npm run dev em prototipo-categorias-ms/). Agendar sessão de validação com SGD/SETDIG. Demonstrar variações responsivas (desktop, tablet, mobile) e o comportamento de expansão de categoria (verify-category-expanded.png). Coletar feedback estruturado. | SETDIG | 130 | 2 |  | 2 | prototipo validacao apresentacao |  | A fazer
132 | Task | Registrar feedback e definir próximos passos do protótipo | Após sessão de validação (Task #131): documentar feedback por stakeholder, classificar em: implementar como está / revisar design / descartar. Se aprovado: abrir issue no repositório do Portal Único para implementação. Registrar decisão no Diário de Decisões (skill /decisao). | SETDIG | 130 | 2 |  | 2 | prototipo feedback decisao |  | A fazer
133 | Product Backlog Item | Levantamento Material Design System MS (DS-MS) | Levantamento do material existente do Design System do Governo de MS (DS-MS). Artefatos coletados: tokens de cores e tipografia (colors_and_type.css), componentes (components.css), UI kits e assets visuais. Objetivo: ter referência centralizada para uso nos projetos SETDIG. | SETDIG | 101 | 3 |  | 4 | ds-ms design-system |  | A fazer
134 | Task | Publicar catálogo DS-MS no vault Obsidian e wiki TFS | Organizar artefatos de projetos/DS-MS Design System/ (colors_and_type.css, components.css, ui_kits/, assets/) em nota estruturada no vault Obsidian (10-conhecimento/setdig/ ou equivalente). Incluir: paleta de cores, tipografia, componentes disponíveis e link para o repositório. | SETDIG | 133 | 3 |  | 3 | ds-ms obsidian catalogo |  | A fazer
135 | Product Backlog Item | Mapeamento Institucional XVia — Órgãos do Governo MS | **Historia do usuario** Como analista SETDIG, quero ter o cadastro institucional dos 47 orgaos do governo MS (secretario, missao, competencias, estrutura interna) carregado em SQLite e sincronizado com vault Obsidian, para subsidiar analises de governanca digital, relatorios institucionais e o organograma oficial. **Requisitos** - Pipeline ETL: PDF organograma + Orgaos.csv + Site.csv + scraping /a-secretaria/ -> SQLite - Schema com 3 tabelas: secretaria, estrutura_interna, scraping_log - Diagrama Mermaid do organograma derivado do Decreto 16.165/2023 - Notas bidirecionais no vault Obsidian (10-conhecimento/secretarias/) **Criterios de Aceitacao** - 47 orgaos cadastrados em institucional.db (Fase C concluida) - 14 secretarias com dados de scraping coletados (Fase E concluida) - Fase F (upsert SQLite com dados de scraping) executada - Fase G (organograma.md Mermaid) gerada - Fase H (notas Obsidian) publicadas no vault - Decisao registrada sobre os 24 orgaos com /a-secretaria/ retornando 404 | SETDIG | 101 | 2 |  | 16 | xvia orgaos-institucionais sqlite obsidian |  | A fazer
136 | Task | Relatório CGE — análise de 216 erros reportados em serviços do Portal Único | Processar exports CSV do CGE (2026-05-28T12-28 e 2026-05-28T12-50, 216 linhas cada) com erros reportados pelo cidadao em servicos do Portal Unico MS. Cruzar com Analytics Dashboard.pdf e gerar relatorio consolidado por orgao e tipo de erro. Subatividades: - Normalizar encoding dos CSVs (cp1252 -> utf-8) e cabecalhos - Agrupar por Orgao, Servico, Tipo de Erro - Calcular taxas Atendido / Corrigido / Resolucao - Cruzar com dados de trafego do dashboard (Matomo idSite=298) - Gerar relatorio HTML/markdown com ranking de servicos mais reportados - Apresentar a CGE-MS e SGD | SETDIG | 103 | 2 |  | 6 | relatorio-cge erros portal-unico cge |  | A fazer
137 | Product Backlog Item | Backlog TFS SETDIG — viewer + skill /tfs para Claude Code | **Historia do usuario** Como equipe SETDIG, quero ter um backlog TFS local em xlsx com viewer HTML estilo Azure DevOps e skill /tfs para inserir work items via linguagem natural no Claude Code, para reduzir atrito de gestao de backlog sem depender de acesso ao Azure DevOps oficial. **Requisitos** - backlog.xlsx com schema TFS (csv_id, tipo, titulo, descricao, csv_id_pai, prioridade, sprint, estimativa_horas, tags, ado_id) - Conversor xlsx_to_json.py gerando backlog.json + backlog_viewer.html - Skill /tfs em ~/.claude/skills/tfs/SKILL.md respeitando hierarquia Epic->Feature->PBI->Task - Padroes de descricao por tipo (Epic/Feature, PBI, Task, Bug) conforme TFS.pdf v1 jul/2024 **Criterios de Aceitacao** - Viewer HTML renderiza arvore hierarquica e abre no browser - Skill /tfs instalada globalmente e funcional - Insercao via linguagem natural mostra previa antes de salvar - Apos salvar, xlsx_to_json.py executa e atualiza viewer - Campo ado_id permite vincular item local ao Azure DevOps oficial | SETDIG | 101 | 3 |  | 8 | tooling tfs backlog skill claude-code |  | A fazer
138 | Product Backlog Item | Estudo de Limite de Caracteres das Cartas de Servico (cruzamento-carta) | Levantar quantos caracteres a maioria das cartas de servico utiliza para avaliar se faz sentido criar limite de caracteres. Contexto: aproveitar repo C:\Users\Fabio\Documents\SETDIG\2026\projetos\cruzamento-carta e criar nova sessao trazendo este estudo. | SETDIG | 102 | 2 |  |  | cartas-servico |  | A fazer
139 | Product Backlog Item | Remocao de Itens do Portal MS - Periodo Eleitoral 2026 | Remover itens do ms.gov.br referentes ao periodo eleitoral, com base no documento C:\Users\Fabio\Downloads\Alteracoes periodo eleitoral 2026 (1).docx | SETDIG | 101 | 2 |  |  | governanca;eleitoral |  | A fazer
140 | Product Backlog Item | Atualizacao do Prototipo da Carta de Servico pos-Workshop | Atualizar prototipo da carta de servico com base no resultado do workshop de ontem. Referencia: C:\Users\Fabio\Downloads\WhatsApp Image 2026-06-11 at 09.28.43.jpeg | SETDIG | 102 | 2 |  |  | cartas-servico;prototipo |  | A fazer
141 | Product Backlog Item | Apresentacao Indice ABEP p/ Comite | Consultar vault Obsidian sobre ABEP e montar apresentacao simples (2-3 slides) sobre o indice ABEP para o comite: slide 1 = indice e nossos resultados passados; slide 2 = dimensao da linguagem simples e como avaliam. | SETDIG | 122 | 2 |  |  | abep;comite;linguagem-simples |  | A fazer
142 | Product Backlog Item | Apresentacao MAD - Acessibilidade & SEO x Linguagem Simples p/ Comite | Mostrar ao comite que acessibilidade e SEO impactam linguagem simples e que a SETDIG mede isso (MAD - Monitor de Acessibilidade Digital). Slide-chave: explicar o que sao os indicadores - Acessibilidade (quao bem o site serve pessoas com deficiencia, ex. 96) e SEO (quao otimizado p/ ser encontrado, ex. 92) e a ponte com linguagem simples. Ref Canva: https://www.canva.com/design/DAHMRauLCl4/LR-D0EouQSTVknqX9tiMdA/edit | SETDIG | 122 | 2 |  |  | mad;acessibilidade;seo;linguagem-simples;comite |  | A fazer
143 | Product Backlog Item | Modelo de Governança de Conteúdo e Estrutura de Projetos (GCS) — padronização de pastas, PoC X-Via | **História do usuário** Como equipe de projetos da SETDIG, quero um padrão de organização de pastas e artefatos na rede interna (Z:), para localizar documentos rapidamente e eliminar retrabalho e duplicidade. **Requisitos** - Modelo GCS reaproveitável: princípios, estrutura padrão, regras de nomeação e versionamento - Mapa da estrutura atual do X-Via (diagnóstico das dores) - Mapa da estrutura ideal (GCS aplicado, cada artefato posicionado) - Caso aplicado X-Via com antes x depois e métricas - Versões DOCX com timbrado oficial SETDIG - Repositório privado versionado no GitHub **Critérios de Aceitação** - ETP final alcançável em no máximo 3 cliques na estrutura proposta - Profundidade máxima de 3 níveis de pasta - Zero arquivos duplicados (fonte única da verdade) - Nomeação padronizada: minúsculas, prefixo NN-, kebab-case, datas ISO [AAAA-MM-DD] - Documentos GCS aprovados e publicados (Markdown + DOCX timbrado) | SETDIG | 115 | 2 |  |  | governanca,gcs,xvia,documentacao
144 | Product Backlog Item | TODO do dia — DS-MS Storybook, revisão Duda, rename projeto, envio XVia (2026-06-22) |  | SETDIG | 101 | 1
145 | Task | Deixar Storybook DS-MS fiel à documentação dos componentes |  | SETDIG | 144 | 1
146 | Task | Revisar conteúdo do Storybook que não consegue atualizar (pedido Duda) |  | SETDIG | 144 | 1
147 | Task | Renomear projeto "Maturidade Digital" -> "Censo de Serviços Digitais" |  | SETDIG | 144 | 1
148 | Task | Encaminhar documentação/gravação a maycon.lisboa@xvia.com.br e aylime.queiroz@xvia.com.br |  | SETDIG | 144 | 1

## Legenda
Tipo | Cor | Descrição
Epic | #D6E4F7 | Agrupamento de alto nível
Feature | #E2EFDA | Entrega intermediária dentro do Epic
Product Backlog Item | #FFF2CC | História de usuário implementável
Task | #FFFFFF | Trabalho técnico atômico
Bug | #FCE4D6 | Correção de defeito
Prioridade | Valor | Significado
| 1 | Crítica
| 2 | Alta
| 3 | Média
| 4 | Baixa
ado_id |  | Preencher após criação no Azure DevOps
csv_id_pai |  | Referência ao csv_id do item pai (neste arquivo)